## Sheet1
曲水县2023年脱贫县财政涉农统筹整合资金项目完成情况统计表
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 | 投资计划(万元) |  |  |  |  | 项目完工情况 | 完成投资（万元） | 项目预计年均实现收益 （万元） | 项目受益群众户 (户) | 项目受益群众人数 (人) | 其中 |  | 备注
[5 empty] | 总投资 | 中央财政 涉农整合 资金 | 自治区财政 涉农整合 资金 | 地（市）财政涉农整合资金 | 县（区）财政涉农整合资金 | [5 empty] | 受益脱贫户数（含监测对象） | 受益脱贫人数（含监测对象）
总计 |  |  |  |  | 24541.44 | 11158.48 | 4430.21 | 2078.73 | 6366.67 |  | 23109.01 | 630 | 15119 | 57163 | 2241 | 7887 | 曲水无缺口资金
1 | 曲水县 | 曲水县鑫赛瓜果种植农民专业合作社新建温室 | 南木乡江村 | 新建28栋温室共计17092.78平方米及其相关配套附属工程、拆除原有土墙大鹏31座。 | 748.69 | 641.05 | 60 |  | 47.64 | 已完工 | 700.29 | 75 | 50 | 200 | 50 | 200 | 第一批未调整
2 | 曲水县 | 曲水县达嘎镇三有村哈达加工厂设备购置项目 | 三有村 | 采购哈达加工设备包括1. 主机：340 型剑杆织机；2. 大提花楼架；3. 提花机；4. 装造；5. 洗涤整烫设备等 | 160 | 150 |  |  | 10 | 已完工 | 152 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 第一批未调整
3 | 曲水县 | 曲水县秀色才纳乡村旅游提升项目 | 才纳A园区 | 新建多功能一栋372.86平方米，新建驿站2栋共86.4平方米，新建林卡服务站1栋107.92平方米。以及沥青硬化路面8910.29平方米，道路铺装共6494.81平方米，水系工程4404.16平方米等附属工程及设备购置。 | 1861.09 | 1174.35 | 600 | 65.63 | 21.11 | 已完工 | 1752.5 | 200 | 15 | 50 | 15 | 50 | 第一批未调整
4 | 曲水县 | 曲水县才纳园区产业服务配套设施建设项目 | 才纳B园区 | 总用地面积2898.20平方米，总建筑面积1863.00平方米，主要建设产业项目服务配套用房及相关附属工程。 | 969.79 | 750 | 200 |  | 19.79 | 已完工 | 907.9 | 100 | 10 | 40 | 10 | 40 | 第一批未调整
5 | 曲水县 | 四季吉祥村手工艺加工厂设备购置项目 | 四季吉祥村 | 购置玉器打磨机一台、切割机两台、精细加工器一套等设备。 | 100 | 90 | 10 |  |  | 已完工 | 99 | 10 | 5 | 20 | 5 | 20 | 第一批未调整
6 | 曲水县 | 曲水县才纳乡才纳村五峰山采摘园产业路工程 | 才纳村 | 采用四级公路（I类）技术标准，全长6.33km。设计速度15km/h，路基宽度6.5m，路面宽度6.0m，土路肩2*0.25m，全线路面修建为沥青混凝土路面。本次主要建设内容为路基工程6.33km，路面工程6.33km，桥梁涵洞工程0.08km，交叉工程14处，交通工程及沿线设施6.33km，专项费用6.33km。 | 1782.65 | 1500 | 140 | 49 | 93.65 | 已完工 | 1677.29 | 179 | 550 | 2000 | 55 | 200 | 第一批未调整
7 | 曲水县 | 曲水县茶巴拉村4组水塘维修改造项目 | 茶巴拉村 | 维修水塘1座，现状水塘浆砌石挡墙防渗处理，水塘现状挡墙砂浆抹面3.1米（高）*286米（周长）。现状水塘塘底防渗加固处理，两层150mm厚砂卵石垫层中间夹着一层复合土工膜（400g/m2，0.4mm），与挡墙连接处予以400mm*800mm（宽*高）的C20素砼护角。 | 101 | 101 |  |  | 0 | 已完工 | 95.88 | 0 | 50 | 150 | 5 | 15 | 第一批未调整
8 | 曲水县 | 茶巴朗人畜分离项目 | 茶巴朗村 | 新建（1组）：牛棚共计3栋，30间（23间牛舍、7间产房）共计64户、每户平均3.5牛、共224头牛、每间平均养殖10头牛，牛棚（共10间）每栋建筑面积：281.48㎡；用地面积5431.90㎡，总建筑面积844.44㎡，平均每户占地13.91㎡；附属设施：铁丝网围：464.76m，新建道路（砂石地面）：294.60㎡新建挡土：64.36m，消毒池：1座，成品铁艺大门：1座，草垛场：1120㎡，运动场地：1688.88㎡，平整场地：1235.33㎡。人畜分离建设工程（4组）:牛棚共计4栋，48间（35间牛舍、13间产房）；共计138户、每户平均2.5头牛、共345头牛、每间平均养殖10头牛，1-2号牛棚（每栋12间）每栋建筑面积：337.28㎡；用地面积8264.00㎡，总建筑面积1349.12㎡，平均每户占地9.77㎡；附属设施：铁丝网围：591.00m，新建道路（砂石地面）：393.90㎡、消毒池：1座，成品铁艺大门：1座，新建挡土：65.96m草垛场：1725㎡，运动场地：2698.24㎡，平整场地：829.43㎡ | 570.24 | 51.24 |  |  | 519 | 已完工 | 542.83 | 0 | 202 | 900 | 35 | 90 | 第一批未调整
9 | 曲水县 | 才纳乡四季吉祥村养鸡场设备采购项目 | 四季吉祥村 | 项目主要采购10000羽鸡苗、运输工具（设备）、饲料 | 86.51 |  |  |  | 86.51 | 已完工 | 77.3 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 第二批新增
10 | 曲水县 | 曲水镇茶巴朗村二组（俊巴渔村）道路提升改造项目 | 茶巴朗村 | 新建通组道路6.2公里，路面类型：沥青混凝土路面，路面宽度：6米 | 1747.86 | 1220 |  |  | 527.86 | 未完工 | 1520.86 |  | 200 | 600 | 15 | 90 | 第二批新增
11 | 曲水县 | 曲水县2023年实施人畜分离奖励补助资金 | 曲水县 | 按照统一标准，每户上限补贴1万元，农牧户自行改造为主，可选择石木、砖混、钢架等，圈舍生产去与农牧户生活区要划分明显，功能分区合理。 | 86.1621 |  |  |  | 86.1621 | 已完工 | 41.95 | 0 | 302 | 1057 | 40 | 130 | 第二批新增
12 | 曲水县 | 曲甫村短期育肥合作社肉类加工厂建设项目 | 曲甫村 | 建设肉类加工厂，包括厂房、冷藏库房、展销厅建设，以及牦牛肉、羊肉加工、真空包装，包括制作包装盒子等配套设施。 | 70 | 70 |  |  |  | 已完工 | 70 | 30 | 3 | 12 | 1 | 3
13 | 曲水县 | 柏林村富发五金百货店提档升级拓展项目 | 柏林村 | 购买货架和店铺改造，铺货、进货、库存等 | 70 | 70 |  |  |  | 已完工 | 70 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2
14 | 曲水县 | 曲水县溪桥工程（二期） | 曲水村、曲甫村、色甫村 | 将曲甫村岗桥、卡浪桥、曲水村七组拱桥及盖板涵、曲甫村二组小桥拆除重建。其中：曲甫村岗桥为1-8m钢筋混凝土现浇实心板桥，长16m；卡浪桥为1-13m预应力砼空心板桥，长21.04m；曲水村七组拱桥为2-8m钢筋混凝土现浇实心板桥，长22m；盖板涵为1-1.5m钢筋混凝土盖板涵，长7.5；曲甫村二组小桥为1-10m钢筋混凝土现浇实心板桥，长18m。 | 463.88 | 100 |  | 200 | 163.88 | 已完工 | 436.26 | 0 | 550 | 2000 | 55 | 200 | 第一批未调整
15 | 曲水县 | 曲水县才纳乡协荣村4、5组农村公路工程 | 协荣村 | 公路全长3.264km，包含主线及3条支线。其中：主线路起点位于县道001水泥路，路线整体由北向南布 设路线终点位于协荣村5组水泥路，路线长0.662km.支线一路线起点位于协荣村3组水泥路，路线整体由西向 东布设，路线终点为协荣村4组水泥路，路线长0.783km。 | 652.6 | 171.24 |  | 210 | 271.36 | 已完工 | 605.57 | 0 | 375 | 1000 | 38 | 100 | 第一批未调整
16 | 曲水县 | 三有村基础设施改造建设项目 | 拉萨河畔三有村委会 | 原有污水管清淤6176米，污水检查井清淤446口，化粪池清淤7个。原有污水管网更换100米，检查井井盖更换40套，新建污水管网900米，新建200m3集污池1个。入户给水管道改造维修4000米，新建灌溉水池1座。新建公共卫生间一座21.93平方米，以及村集体水电景观等基础设施改造。 | 798.74 |  | 218.5 |  | 580.24 | 已完工 | 777.4 | 0 | 180 | 762 | 18 | 77 | 第一批未调整
17 | 曲水县 | 曲水县曲水镇拉右1#干渠维修改造工程 | 茶巴朗村 | 重建渠道2.75km；建设干渠各类水工建筑物23座，其中分水口11座、农桥5座、节制闸4座、涵管1座、渐变段1座和暗渠1处；每条明渠配套雷达法流量计设备共13套。 | 1173.43 |  | 323.43 |  | 850 | 已完工 | 1135.32 | 0 | 476 | 1200 | 48 | 120 | 第一批未调整
18 | 曲水县 | 曲水县茶巴拉乡农村供水提质增效工程 | 柏林村 | 该工程建设的主要任务是新增10眼机井，10座管理泵房，铺设供水管道总长6.111km，新建无塔供水增压设备10套，安装消毒设施3套，安装变压器10台，重建取水口1处，水源保护网围栏780m | 1049.82 | 500 |  |  | 549.82 | 未完工 | 951.74 | 0 | 321 | 1335 | 60 | 247 | 第二批新增
19 | 曲水县 | 曲水县达嘎镇达嘎村7组农村供水提质增效工程 | 达嘎村 | 新建机井1座（井深100m）；新建无塔供水设备1套（制动控制系统及60t水箱）；新建供电电源1项（含变压器及电线）；新建管理房1座（60.06 ㎡）；新建供水主管道1条（DN90PE管，0.6Mpa），总长度2659.5m，新建支管3条（0.6Mpa），总长度932.7m（其中DN50PE管603m，DN32PE管329.7m）；新建入户管道8750m（DN25PE管，0.6Mpa）；新建闸阀井358座；道路破除及恢复5894.18㎡ | 751.06 | 375 |  |  | 376.06 | 已完工 | 704.07 | 0 | 240 | 960 | 22 | 78 | 第二批新增
20 | 曲水县 | 茶巴拉乡柏林村2组灌溉水渠硬化项目 | 柏林村2组 | 新建砼支渠7条，长度1267.2米，渠系建筑物工程：过路涵7处、分水口5座。 | 67.18 |  |  |  | 67.18 | 已完工 | 65.8 | 0 | 50 | 222 | 10 | 41 | 第二批新增
21 | 曲水县 | 达嘎村1、6、7组巩固提升建设项目 | 达嘎村 | 新建一组组内道路17条，一组入户道路硬化1600㎡，一组硬化4290㎡，一组污水系统一套；一组消防栓系统一套。污水系统一套，六、七组国道边及迦拉色路、康萨路和道路三的消防栓系统一套；六组的组内道路5条；约为1.5公里，入户道路1000㎡，迦拉色路、康萨路和道路三改造为沥青路面，约为1公里；硬化改造面积7500㎡等附属设施。 | 4349.68 | 1960.26 | 1200 | 300 | 889.42 | 已完工 | 4176.97 | 0 | 584 | 2100 | 59 | 210 | 第一批资金结构调整
22 | 曲水县 | 柏林村乡村振兴示范村建设项目 | 柏林村 | 硬化柏林村1-6组内主要道路6条和次要道路13条，共24838.82㎡及入户道路21329.55㎡；改建路基、路面排水系统（边沟、排水沟、路面排水及桥涵排水；新建室外污水管道（主干管14405m，入户管9472.00m污水检查井544个、化粪池20座)；安装太阳能路灯537盏等附属工程。 | 3940.15 | 918.34 | 1678.28 | 584.5 | 759.03 | 已完工 | 3607.65 | 0 | 321 | 1335 | 30 | 70 | 第一批资金结构调整
23 | 曲水县 | 曲水县2023年扶贫贷款利差 | 曲水县 | 曲水县扶贫贷款贴息项目 | 2092.6146 | 1046 |  | 627.6 | 419.0146 | 已完工 | 2092.61 | 0 | 502 | 2221 | 51 | 223 | 第一批未调整
24 | 曲水县 | 曲水县2023年扶贫贷款1.08%贴息 | 曲水县 | 曲水县扶贫贷款贴息项目 | 99.1833 | 50 |  | 30 | 19.1833 | 已完工 | 99.18 | 0 | 502 | 2221 | 51 | 223 | 第一批未调整
25 | 曲水县 | 2023年扶贫小额信贷 | 曲水县 | 曲水县扶贫贷款贴息项目 | 40.21 | 20 |  | 12 | 8.21 | 已完工 | 40.21 | 0 | 175 | 525 | 18 | 63 | 第一批未调整
26 | 曲水县 | 曲水县2023年巩固脱贫攻坚生态岗位补助资金 | 曲水县 | 全县四乡两镇实施生态岗位共计1449人，其中林业岗位299人、草监员188人、水保员32人、农村公路养护员43人、旅游厕所保洁员15、村庄保洁员859人、地质灾害管护员13人，按照每人每年3500元发放。 | 507.15 |  |  |  |  | 已完工 | 506.8 | 0 | 460 | 1449 | 380 | 1314 | 第二批新增
27 | 曲水县 | 曲水县2023年树立农牧民新风貌奖补资金项目 | 曲水县 | 主要用于支持曲水县20个行政村乡村治理各项工作开展，具体包括但不限于以下内容：1.优先用于开展树立农牧民新风貌行动。2.用于制作积分制管理台账、积分手册、积分制招牌等，支持推广“积分制”“红黑榜”等。3.用于购买香皂、垃圾桶、毛巾等商品，支持积分兑换商品。4.用于在《村规民约》中已经明确面向农牧民、农牧户家庭的相关奖励事项。5.支持树立农牧民新风貌行动等乡村治理相关制度的建立。 | 200 | 200 |  |  | 0 | 已完工 | 200 | 0 | 8975 | 34748 | 1152 | 4031 | 第二批新增
28 | 曲水县 | 外出务工人员跨区域就业路费和就业帮扶车间补助项目 | 曲水县 | 1.2022年外出务工累计6个月以上的脱贫户共2人，均为跨市务工，其中三有村（搬迁村）1人，2.曲水县三有村帮扶车间，2022年累计带动5名建档立卡户就业6个月以上。 | 1.75 |  |  |  | 1.55 | 已完工 | 1.63 | 0 | 9 | 20 | 7 | 20 | 第二批新增